УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 20 июня 2011 г. № 492

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Русский язык» на 2011 - 2015 годы

П А С П О Р Т

федеральной целевой программы «Русский язык» на 2011 - 2015 годы

| Наименование Программы | - | федеральная целевая программа «Русский язык» на 2011 - 2015 годы |
| --- | --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке Программы, дата ее утверждения (наименование и номер соответствующего нормативного акта) | - | распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. № 164-р |
| Государственные заказчики Программы | - | Министерство образования и науки Российской Федерации; Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству |
| Государственный заказчик - координатор Программы | - | Министерство образования и науки Российской Федерации |
| Основные разработчики Программы | - | Министерство образования и науки Российской Федерации; Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству |
| Цели и задачи Программы | - | целями Программы являются поддержка, сохранение и распространение русского языка, в том числе среди соотечественников, проживающих за рубежом. |
|  |  | Задачами Программы являются: в Российской Федерации: |
|  |  | обеспечение реализации функции русского языка как государственного языка Российской Федерации; |
|  |  | создание условий для функционирования русского языка как средства межнационального общения народов Российской Федерации; |
|  |  | в зарубежных странах: |
|  |  | поддержка русского языка как основы развития интеграционных процессов в государствах - участниках Содружества Независимых Государств; |
|  |  | удовлетворение языковых и культурных потребностей соотечественников, проживающих за рубежом |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы | - | целевыми индикаторами Программы являются: доля населения Российской Федерации, владеющего русским языком как родным, в общей численности населения Российской Федерации; |
|  |  | доля обучающихся по программам начального общего и основного общего образования, изучающих русский язык как неродной, в общей численности обучающихся; |
|  |  | количество зарубежных стран, в которых более 1 процента населения владеет русским языком; |
|  |  | количество государств - участников Содружества Независимых Государств, в которых более 20 процентов населения владеет русским языком; |
|  |  | доля соотечественников, проживающих за рубежом и сохраняющих языковые и этнокультурные связи с Россией, в общей численности соотечественников, проживающих за рубежом. |
|  |  | Основными показателями Программы, отражающими ход ее реализации, являются: |
|  |  | количество справочно-информационных ресурсов по русскому языку; |
|  |  | количество учебников и (или) учебных пособий по русскому языку и литературе, рекомендованных (допущенных) к использованию в учебном процессе в школах с обучением на родном (нерусском) и русском (неродном) языках в связи с утверждением федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения; |
|  |  | численность лиц, успешно прошедших повышение квалификации и переподготовку по вопросам преподавания русского языка как неродного в образовательных учреждениях; |
|  |  | численность участников культурно-просветительских мероприятий, популяризирующих русский язык, литературу и культуру России, осуществляемых за рубежом; |
|  |  | количество комплектов учебников и учебных пособий, научно-популярных книг и журналов по русскому языку, литературе и культуре России, поставленных в представительства Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству |
|  |  | в государствах - участниках Содружества Независимых Государств; численность лиц, прошедших тестирование по русскому языку как иностранному; |
|  |  | количество образовательных учреждений, получивших разрешение на проведение тестирования по русскому языку для желающих приобрести гражданство Российской Федерации; |
|  |  | количество мероприятий научно-методического, образовательного и культурно-просветительского характера для соотечественников, проживающих за рубежом; |
|  |  | количество представительств Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству, в которых внедрено разработанное апробированное программно-методическое обеспечение глобальной системы использования специальных дистанционных технологий в обучении русскому языку за рубежом |
| Сроки и этапы реализации Программы | - | Программа осуществляется в 2011 - 2015 годах в 2 этапа: первый этап (2011 - 2012 годы) - формирование научно-методической базы и разработка методологических подходов и методик реализации функции русского языка как государственного языка Российской Федерации, создание условий для функционирования русского языка как средства межнационального общения народов Российской Федерации и основы развития интеграционных процессов в государствах - участниках Содружества Независимых Государств для обеспечения распространения и сохранения русского языка как средства |
|  |  | консолидации российского общества, интеграции Российской Федерации и иностранных государств; |
|  |  | второй этап (2013 - 2015 годы) - апробация разработанных на первом этапе методологических подходов и методик, практическое внедрение и распространение результатов, полученных по итогам реализации первого этапа, тиражирование и распространение книг, учебников и методических пособий, внедрение программно-методического обеспечения системы использования специальных дистанционных технологий в обучении русскому языку за рубежом, создание координационно-методических центров глобальной системы использования специальных дистанционных технологий в обучении русскому языку за рубежом |
| Объем и источники финансирования Программы | - | объем финансирования мероприятий Программы (в ценах соответствующих лет) составит 2526,66 млн. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 2179,1 млн. рублей; за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации - 142,16 млн. рублей; за счет средств внебюджетных источников - 205,4 млн. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности | - | рост объема информационных ресурсов по русскому языку - в 2,7 раза; увеличение численности лиц, прошедших переподготовку и повышение квалификации по вопросам функционирования русского языка как государственного языка Российской Федерации, - в 3,6 раза; |
|  |  | увеличение численности преподавателей, прошедших переподготовку и повышение квалификации по вопросам преподавания русского языка как неродного и иностранного, - в 3,5 раза; |
|  |  | увеличение числа учебников и учебных пособий по русскому языку и литературе для школ с обучением на родном (нерусском) и русском (неродном) языках, а также пособий по обучению русскому языку как иностранному - в 2,25 раза; |
|  |  | увеличение количества справочно-информационных ресурсов в сфере русского языка и культуры России в государствах - участниках Содружества Независимых Государств - в 3,5 раза; |
|  |  | увеличение численности лиц, прошедших тестирование по русскому языку как иностранному, - в 1,9 раза; |
|  |  | увеличение численности участников культурно-просветительских мероприятий, популяризирующих русский язык, литературу и культуру России, осуществляемых за рубежом, - в 6 раз; |
|  |  | увеличение количества комплектов учебников и учебных пособий, научно-популярных книг и журналов по русскому языку, литературе и культуре России, поставленных в представительства Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству в государствах - участниках Содружества Независимых Государств, - в 2,4 раза; |
|  |  | увеличение количества мероприятий научно-методического, образовательного и культурно-просветительского характера для соотечественников, проживающих за рубежом, - в 2,7 раза; |
|  |  | увеличение количества комплектов учебников, учебных пособий, научно-популярных книг, художественной литературы, справочных изданий по русскому языку, литературе и культуре России, поставленных в представительства |
|  |  | Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству в зарубежных странах (без учета данных в отношении государств - участников Содружества Независимых Государств), - в 4,4 раза. |
|  |  | К росту значений показателей социально-экономической эффективности Программы относятся: |
|  |  | рост обеспеченности населения лингвокультурологической информацией в сфере русского языка и литературы - с 38 до 54,8 процента; |
|  |  | рост доступности для населения просветительских мероприятий, популяризирующих русский язык, литературу и культуру России, - с 21 до 45,7 процента; |
|  |  | рост численности преподавателей, прошедших переподготовку по вопросам преподавания русского языка как неродного и иностранного, - с 3400 до 12 тыс. человек; |
|  |  | рост доступности использования специальных дистанционных технологий в обучении русскому языку и литературе для лиц из государств - участников Содружества Независимых Государств - с 22 до 38 процентов; |
|  |  | рост доступности для соотечественников, проживающих за рубежом, информационных материалов по русскому языку и культуре России - с 38 до 40 процентов; рост доступности использования специальных дистанционных технологий в обучении русскому языку и культуре России для соотечественников (детей и взрослых), проживающих за рубежом,- с 22 до 33 процентов |

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Актуальность федеральной целевой программы «Русский язык» 
на 2011 - 2015 годы (далее - Программа) продиктована особой важностью поддержки российской культуры и русского языка. Это является ключевым фактором гармоничного развития человека, сохранения единства российского общества и служит необходимым потенциалом России для формирования положительного образа страны за рубежом.

В Основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2012 года, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1663-р, отмечается важность поддержания программ, направленных на продвижение ценностей российской культуры и популяризацию русского языка на территории Российской Федерации и за рубежом, а также расширения содействия соотечественникам, проживающим за рубежом, 
в сохранении их культурной и языковой самоидентификации.

Концепция внешней политики Российской Федерации, утвержденная Президентом Российской Федерации Медведевым Д.А. 12 июля 2008 г., рассматривает многомиллионную русскую диаспору за рубежом - Русский мир - в качестве партнера, в том числе в деле расширения и укрепления пространства русского языка и культуры, и предусматривает содействие изучению и распространению русского языка как неотъемлемой части мировой культуры и инструмента межнационального общения.

Анализ выполнения федеральных целевых программ «Русский язык» на 2002 - 2005 годы и «Русский язык (2006 - 2010 годы)» показывает, что поставленные задачи в сфере сохранения и распространения русского языка, укрепления его позиций в Российской Федерации и за рубежом решены в настоящее время не в полной мере.

Сегодня не теряют своей остроты следующие проблемы, обусловившие разработку Программы:

угроза разрушения единого информационного, образовательного, социально-культурного и экономического пространства Российской Федерации;

ущемление прав личности российских граждан, касающихся дискриминации по языковому признаку;

ослабление национальной самоидентификации россиян;

снижение активности интеграционных процессов в государствах - участниках Содружества Независимых Государств и странах Балтии;

снижение престижа России в мировом сообществе.

Решению этих проблем будет способствовать:

научно-методическая и ресурсная поддержка функционирования, изучения и преподавания русского языка в России и за рубежом как средства консолидации российского общества, преумножения 
и взаимообогащения духовной культуры народов России, межнационального и международного общения;

развертывание глобальной системы использования специальных дистанционных технологий в обучении русскому языку с созданием координационно-методических центров за рубежом и в России;

продвижение русского языка как важнейшего элемента в развитии интеграционных процессов в государствах - участниках Содружества Независимых Государств и эффективного способа укрепления позиций России в мировом экономическом, политическом, культурном, научном 
и образовательном пространстве.

Для обеспечения эффективного решения указанных проблем уже недостаточно использовать традиционные механизмы. Только рациональное использование выделенных ресурсов и комплексное решение проблем на основе программно-целевого метода позволит повысить эффективность Программы и обеспечить:

проведение единой политики в языковой сфере во всех субъектах Российской Федерации;

продвижение русского языка как средства межнационального общения в государствах - участниках Содружества Независимых Государств и странах Балтии и укрепления позиций русского языка в мире для дальнейшего развития политических, экономических, социальных и культурных отношений с зарубежными странами, а также русскими диаспорами в них;

формирование положительного отношения к России в мировом сообществе;

создание условий для функционирования русского языка как способа обеспечения государственной целостности России.

Однако использование программно-целевого метода связано
с определенными рисками, основными из которых являются риск, связанный с возможным возрастанием напряженности при пересечении с  интересами стран, заинтересованных в продвижении национальных языков в ущерб русскому языку, коррупционный риск (нецелевое использование денежных средств), а также риски социального, правового и экономического характера.

Отдельно следует остановиться на рисках, связанных с результатами реализации Программы. Социально-экономические эффекты ее реализации должны быть ясны и понятны. В противном случае в обществе может возникнуть безразличие, неприятие и негативное отношение как к самой Программе, так и к отдельным ее элементам. Это приведет к тому, что результаты Программы окажутся невостребованными. Важнейшим фактором снижения этого риска является своевременная разъяснительная работа, информирование общества о целях, задачах и ходе реализации Программы.

Для предотвращения указанных рисков будет осуществляться мониторинг языковой ситуации, в ходе проведения которого планируется учитывать внешние факторы функционирования системы поддержки русского языка, своевременно проводить оценку возникших перемен и адаптировать поставленные задачи Программы под изменяющиеся условия.

II. Основные цели и задачи Программы, 
сроки и этапы ее реализации, перечень целевых индикаторов 
и показателей, отражающих ход ее выполнения

Целями Программы являются поддержка, сохранение 
и распространение русского языка, в том числе среди соотечественников, проживающих за рубежом.

Для достижения поставленных целей должны быть решены следующие задачи:

в Российской Федерации:

обеспечение реализации функции русского языка 
как государственного языка Российской Федерации;

создание условий для функционирования русского языка 
как средства межнационального общения народов Российской Федерации;

в зарубежных странах:

поддержка русского языка как основы развития интеграционных процессов в государствах - участниках Содружества Независимых Государств;

удовлетворение языковых и культурных потребностей соотечественников, проживающих за рубежом.

Программа будет реализована в 2011  - 2015 годах в 2 этапа.

Первый этап (2011 - 2012 годы) предполагает формирование научно-методической базы и разработку методологических подходов и методик реализации функции русского языка как государственного языка Российской Федерации, создание условий для функционирования русского языка как средства межнационального общения народов Российской Федерации и основы развития интеграционных процессов в государствах - участниках Содружества Независимых Государств для обеспечения распространения и сохранения русского языка как средства консолидации российского общества, интеграции Российской Федерации и иностранных государств. В частности, на этом этапе предусматривается:

формирование системы научно-информационного и методического обеспечения функционирования русского языка как государственного языка Российской Федерации (разработка словарей, грамматик, справочников, учебников нового поколения по русскому языку 
и литературе, проведение методических мероприятий для учителей 
и преподавателей российских образовательных учреждений);

создание системы обеспечения функционирования русского языка как средства межнационального общения народов Российской Федерации (подготовка учебников и учебных пособий для российских образовательных учреждений, а также переподготовка 
и повышение квалификации в сфере преподавания русского языка как неродного, проведение мероприятий этнокультурной тематики, 
в том числе по вопросам использования культурно-исторических традиций казачества);

разработка комплекса мер, направленных на организационно-методическое обеспечение тестирования по русскому языку как иностранному граждан стран ближнего и дальнего зарубежья;

проведение исследований использования русского языка в среде соотечественников, проживающих за рубежом, и подготовка аналитических материалов и рекомендаций по развитию культурных и профессиональных связей с соотечественниками, проживающими за рубежом;

проведение исследований, касающихся тенденций развития русского языка в государствах - участниках Содружества Независимых Государств, перспектив изучения и функционирования русского языка как иностранного за рубежом;

разработка и апробация национально, социально и профессионально ориентированных учебников и учебно-методических пособий, справочно-информационных материалов для обучения русскому языку и российской литературе в странах ближнего и дальнего зарубежья;

создание системы методического обеспечения преподавания русского языка и на русском языке в странах ближнего и дальнего зарубежья, в том числе в среде соотечественников, проживающих за рубежом;

разработка и апробация программно-методического обеспечения системы использования специальных дистанционных технологий 
в обучении русскому языку за рубежом, создание координационно-методических центров глобальной системы использования специальных дистанционных технологий в обучении русскому языку на базе российских вузов и сетевой инфраструктуры на базе представительств Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству за рубежом.

Второй этап (2013 - 2015 годы) предусматривает апробацию разработанных на первом этапе методологических подходов и методик, практическое внедрение и распространение результатов, полученных 
в период предыдущего этапа. Также второй этап предусматривает тиражирование и распространение книг, учебников и методических пособий, внедрение программно-методического обеспечения системы использования специальных дистанционных технологий в обучении русскому языку за рубежом, создание координационно-методических центров глобальной системы использования специальных дистанционных технологий в обучении русскому языку за рубежом.

На этом этапе предполагается:

развитие системы научно-информационного и методического обеспечения функционирования русского языка как государственного языка Российской Федерации (апробация и тиражирование словарей, грамматик, справочников, учебников нового поколения по русскому языку и литературе, развитие практики проведения мероприятий научно-методического характера, направленных на повышение квалификации российских специалистов-словесников, организация мероприятий, способствующих укреплению позиций русского языка как государственного языка Российской Федерации);

развитие системы обеспечения функционирования русского языка
как средства межнационального общения народов Российской Федерации (апробация, тиражирование и внедрение учебников и учебных пособий
для российских образовательных учреждений разных видов и типов, проведение мероприятий по переподготовке и повышению квалификации в сфере преподавания русского языка как неродного, проведение мероприятий этнокультурной тематики);

реализация комплекса мер, направленных на организационно-методическое обеспечение тестирования по русскому языку как иностранному граждан стран ближнего и дальнего зарубежья;

развитие системы методического обеспечения преподавания русского языка и на русском языке в странах ближнего и дальнего зарубежья, в том числе в среде соотечественников, проживающих 
за рубежом (поставка учебно-методических материалов, организация комплекса научно-методических мероприятий, тиражирование и поставка разработанных учебно-методических и справочно-информационных материалов по русскому языку, российской литературе и культуре);

проведение комплекса мероприятий, направленных на продвижение и поддержку русского языка, а также популяризацию в мире российской науки, культуры и образования;

развитие инфраструктуры и содержания системы использования специальных дистанционных технологий в обучении русскому языку
за рубежом через выполнение проектов культурно-просветительского, образовательного и научно-методического характера.

Досрочное прекращение реализации Программы осуществляется
в соответствии с законодательством Российской Федерации. Решение 
об этом может быть принято в случае отсутствия финансирования более 40 процентов мероприятий Программы или недофинансирования Программы более чем на 30 процентов, а также из-за иных факторов, связанных с невозможностью достижения целей и задач Программы.

Целевые индикаторы и показатели Программы, характеризующие ход ее реализации по годам, приведены в приложении № 1.

III. Мероприятия Программы

Решение задач Программы обеспечивается путем проведения мероприятий Программы.

Задача по обеспечению реализации функции русского языка как государственного языка Российской Федерации предусматривает:

разработку и экспертизу грамматик, словарей и справочников, содержащих нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации;

разработку и апробацию справочно-информационных ресурсов 
по вопросам функционирования русского языка как государственного языка Российской Федерации;

организацию и проведение мероприятий по повышению квалификации и переподготовке преподавателей по вопросам функционирования русского языка как государственного языка Российской Федерации;

обеспечение управления реализацией Программы.

Задача по созданию условий для функционирования русского языка как средства межнационального общения народов Российской Федерации предусматривает:

разработку и внедрение учебников и учебных пособий по русскому языку и литературе для школ с обучением на русском (неродном) и родном (нерусском) языках;

разработку и апробацию учебников и учебных пособий по русскому языку и литературе для детей мигрантов и вынужденных переселенцев;

организацию мероприятий и проведение повышения квалификации 
и переподготовки по вопросам преподавания русского языка как неродного в образовательных учреждениях разных типов и видов.

Задача по поддержке русского языка как основы развития интеграционных процессов в Содружестве Независимых Государств предусматривает:

разработку и апробацию справочно-информационных ресурсов 
в сфере русского языка и культуры России для граждан государств - участников Содружества Независимых Государств;

организацию поставок в представительства Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству в государствах - участниках Содружества Независимых Государств учебников и учебных пособий, научно-популярных книг 
и журналов по русскому языку, литературе и культуре России;

подготовку и проведение комплексных мероприятий культурно-просветительского, образовательного и научно-методического характера, направленных на продвижение, поддержку и укрепление позиций русского языка, а также популяризацию в мире российской науки, культуры и образования;

разработку, апробацию, тиражирование и поставку комплектов учебников, учебных пособий, методических и справочно-информационных материалов по русскому языку, российской литературе и культуре с учетом этнокультурных, социальных и профессиональных особенностей целевых аудиторий в странах дальнего и ближнего зарубежья (для различных форм дополнительного обучения, самостоятельного изучения и повышения квалификации);

организационно-методическое обеспечение проведения тестирования по русскому языку для различных категорий граждан стран дальнего и ближнего зарубежья;

повышение квалификации и переподготовку кадров для образовательных учреждений с преподаванием русского языка и обучением на русском языке в странах ближнего и дальнего зарубежья.

Задача по удовлетворению языковых и культурных потребностей соотечественников, проживающих за рубежом, предусматривает:

разработку и апробацию справочно-информационных ресурсов 
в сфере русского языка и культуры России в зарубежных странах;

организацию и проведение научно-методических, образовательных и культурно-просветительских мероприятий, направленных на сохранение русского языка в среде соотечественников, проживающих за рубежом;

поставку в представительства Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству 
за рубежом учебной, художественной, научно-популярной, справочной литературы и мультимедийных изданий для обеспечения культурных и  образовательных потребностей соотечественников, проживающих 
за рубежом, и их детей;

разработку, апробацию и внедрение программно-методического обеспечения системы использования специальных дистанционных технологий в обучении русскому языку за рубежом, создание координационно-методических центров глобальной системы использования специальных дистанционных технологий в обучении русскому языку за рубежом и обеспечение их функционирования.

Содержание и направленность мероприятий Программы исключают возможность негативных последствий при их реализации.

IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется 
за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и средств внебюджетных источников с учетом соответствующих нормативных правовых актов.

Общий объем средств, необходимый для реализации Программы, 
в ценах соответствующих лет составит 2526,66 млн. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета - 2179,1 млн. рублей (из них на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - 89 млн. рублей, прочие нужды - 2090,1 млн. рублей);

за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации - 142,16 млн. рублей (из них на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - 2,52 млн. рублей, прочие нужды - 139,64 млн. рублей);

за счет средств внебюджетных источников - 205,4 млн. рублей 
(из них на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - 10,4 млн. рублей, прочие нужды - 195 млн. рублей).

Общий объем расходов федерального бюджета на реализацию Программы определен исходя из необходимости выполнения мероприятий
и с учетом их параметров (масштабность мероприятий, сроки реализации и др.).

По экспертным оценкам, основанным на результатах запросов субъектов Российской Федерации, анализа региональных бюджетов, региональных программ поддержки русского языка в России и за рубежом (особенно в приграничных областях), а также на проведенных аналитических исследованиях текущей ситуации в сфере продвижения и сохранения русского языка различными российскими структурами, уровень финансового обеспечения Программы за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников составит примерно 10 процентов общего объема ее финансирования. В качестве внебюджетных источников для выполнения целей Программы планируется привлекать финансовые средства коммерческих и некоммерческих организаций, фондов, поддерживающих культурные и образовательные проекты, иную спонсорскую помощь. Кроме того, необходимо активно использовать материально-техническую базу представительств Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству за рубежом для реализации конкретных проектов.

Объем и источники финансового обеспечения Программы приведены в приложении № 2.

Объем и источники финансового обеспечения Программы с распределением по задачам и государственным заказчикам приведены в приложении № 3.

Перечень мероприятий Программы приведен в приложении № 4.

V. Механизм реализации Программы, включающий 
в себя механизм управления Программой, распределение 
сфер ответственности и механизм взаимодействия 
государственных заказчиков Программы

Ответственными за формирование и реализацию Программы являются Министерство образования и науки Российской Федерации 
и Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству.

Руководителем Программы является Министр образования и науки Российской Федерации, который несет ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на выполнение Программы финансовых средств, а также определяет формы и методы управления ее реализацией.

До начала реализации Программы Министерство образования и науки Российской Федерации по согласованию с Федеральным агентством по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству утверждает положение об управлении реализацией Программы, определяющее:

порядок формирования организационно-финансового плана мероприятий по реализации Программы;

механизмы корректировки мероприятий Программы и их ресурсного обеспечения в ходе реализации Программы;

процедуры обеспечения публичности (открытости) информации 
о значениях целевых индикаторов и показателей реализации Программы, результатах мониторинга ее выполнения, об условиях участия 
в Программе исполнителей и о критериях определения победителей.

Государственным заказчиком - координатором Программы является Министерство образования и науки Российской Федерации.

Государственными заказчиками Программы являются Министерство образования и науки Российской Федерации и Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству.

Министерство образования и науки Российской Федерации как государственный заказчик - координатор Программы в ходе ее выполнения:

несет ответственность за подготовку и своевременную
и качественную реализацию Программы в целом;

осуществляет координацию деятельности государственных заказчиков Программы по эффективной реализации ее мероприятий, обеспечивающих достижение показателей Программы, а также анализ использования средств, выделяемых на реализацию Программы;

подготавливает проекты решений Правительства Российской Федерации о внесении изменений в Программу, продлении срока реализации Программы либо досрочном ее прекращении, согласовывает 
и представляет их в Министерство экономического развития Российской Федерации для внесения в Правительство Российской Федерации;

подготавливает ежегодно при необходимости в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий Программы на очередной финансовый год;

разрабатывает и принимает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для выполнения Программы;

составляет организационно-финансовый план мероприятий 
по реализации Программы;

готовит с учетом реализации Программы в текущем году сводную бюджетную заявку на финансовое обеспечение мероприятий Программы на очередной год и представляет ее в установленном порядке в Министерство экономического развития Российской Федерации в устанавливаемые Правительством Российской Федерации сроки;

осуществляет ведение ежеквартальной отчетности по реализации Программы;

представляет в Министерство экономического развития Российской Федерации статистическую, справочную и аналитическую информацию 
о ходе реализации Программы;

представляет в Министерство экономического развития Российской Федерации и Министерство финансов Российской Федерации по установленной форме доклады о выполнении работ, предусмотренных Программой, достигнутых результатах и об эффективности использования бюджетных средств;

инициирует при необходимости экспертные проверки реализации отдельных мероприятий Программы;

организует размещение на официальном сайте Министерства образования и науки Российской Федерации информации о ходе 
и результатах реализации Программы.

Министерство образования и науки Российской Федерации 
и Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству как государственные заказчики Программы в ходе ее выполнения:

вносят предложения и участвуют в уточнении целевых индикаторов и расходов на реализацию мероприятий Программы, а также 
в совершенствовании механизма ее реализации;

представляют предложения по формированию детализированного организационно-финансового плана мероприятий Программы;

обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых 
на реализацию мероприятий Программы;

в случае сокращения средств федерального бюджета 
на финансирование работ, предусмотренных Программой, разрабатывают дополнительные меры по привлечению средств внебюджетных источников для достижения результатов, характеризуемых целевыми индикаторами Программы, в установленные сроки и при необходимости предложения по их корректировке;

осуществляют мониторинг реализации мероприятий Программы
и ведение ежеквартальной отчетности о ходе их реализации;

организуют при необходимости экспертные проверки хода реализации отдельных мероприятий Программы;

осуществляют управление деятельностью исполнителей Программы в рамках выполнения мероприятий Программы;

осуществляют отбор на конкурсной основе исполнителей работ (услуг), поставщиков продукции для реализации мероприятий Программы, а также заключают государственные контракты;

организуют проведение специализированной экспертизы проектов Программы и в соответствии с ее результатами и результатами независимой экспертизы осуществляют их доработку;

уточняют ежегодно с учетом выделяемых на реализацию Программы средств в установленном порядке целевые показатели Программы 
и необходимые затраты, механизм реализации Программы и состав исполнителей;

организуют ведение ежеквартальной отчетности по реализации Программы, а также мониторинг реализации мероприятий Программы;

организуют применение информационных технологий в целях управления реализацией мероприятий Программы и контроля за ходом их выполнения;

обеспечивают размещение на официальных сайтах в сети Интернет Министерства образования и науки Российской Федерации и Федерального агентства по делам Содружества Независимых 
Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Программы, нормативных правовых актов по управлению реализацией Программы и контролю за ходом ее выполнения, а также других материалов, связанных с Программой.

Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству как государственный заказчик Программы:

представляет государственному заказчику - координатору Программы статистическую, справочную и аналитическую 
информацию о реализации мероприятий Программы и предложения 
о продлении срока либо прекращении реализации Программы;

согласовывает с государственным заказчиком - координатором Программы возможные сроки выполнения мероприятий, объем и  источники финансирования;

представляет государственному заказчику - координатору Программы по установленной форме доклады о ходе выполнения работ, предусмотренных Программой, результатах ее реализации и об эффективности использования бюджетных средств.

В целях эффективного управления Программой государственный заказчик - координатор Программы создает научно-координационный

совет Программы. Положение о научно-координационном совете и его персональный состав утверждаются приказом Министерства образования и науки Российской Федерации.

Председателем научно-координационного совета является Министр образования и науки Российской Федерации. Заместителями председателя научно-координационного совета являются руководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству и заместитель Министра образования и науки Российской Федерации.

Основными задачами научно-координационного совета являются:

рассмотрение тематики мероприятий Программы и выработка предложений по их реализации, предложений по реализации конкретных проектов и объемам финансового обеспечения услуг по их выполнению;

рассмотрение материалов о ходе реализации мероприятий Программы и выработка соответствующих рекомендаций по решению выявленных технических и организационных проблем;

выработка рекомендаций по более эффективной реализации мероприятий Программы с учетом хода ее выполнения и тенденций социально-экономического развития Российской Федерации;

рассмотрение итогов реализации Программы.

VI. Оценка социально-экономической 
эффективности Программы

Эффективность реализации Программы будет обеспечена за счет синергетического эффекта от внедрения новых подходов, методик 
и технологий по продвижению и поддержке русского языка
как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами путем проведения научно-исследовательских работ и реализации комплексных проектов с учетом достигнутых в ходе таких работ результатов, а также за   счет использования принципов программно-целевого подхода и  бюджетирования, направленного на результат.

Показателями социально-экономического эффекта реализации Программы являются:

обеспеченность населения лингвокультурологической информацией 
в сфере русского языка и литературы;

доступность для населения просветительских мероприятий, популяризирующих русский язык, литературу и культуру России;

численность преподавателей, прошедших переподготовку 
по преподаванию русского языка как неродного и иностранного;

доступность использования специальных дистанционных технологий в обучении русскому языку и литературе для лиц государств - участников Содружества Независимых Государств;

доступность для соотечественников, проживающих за рубежом, информационных материалов по русскому языку и культуре России;

доступность использования специальных дистанционных технологий в обучении соотечественников (детей и взрослых), проживающих 
за рубежом, русскому языку и культуре России.

По прогнозным оценкам, к концу 2015 года реализация предусмотренных Программой мероприятий обеспечит достижение ряда положительных эффектов.

В части обеспечения реализации функции русского языка как государственного языка Российской Федерации предусматривается:

рост объема информационных ресурсов по русскому языку - 
в 2,7 раза;

увеличение численности лиц, прошедших переподготовку и повышение квалификации по вопросам функционирования русского языка как государственного языка Российской Федерации, - в 3,6 раза.

- В части создания условий для функционирования русского языка как средства межнационального общения народов Российской Федерации предусматривается:

- увеличение численности преподавателей, прошедших переподготовку и повышение квалификации по вопросам преподавания русского языка как неродного и иностранного, - в 3,5 раза;

- увеличение количества учебников и учебных пособий по русскому языку и литературе для школ с обучением на родном (нерусском) и русском (неродном) языках, а также пособий по обучению русскому языку как иностранному, что позволит обеспечить высокую эффективность продвижения русского языка как средства межнационального общения народов Российской Федерации, - в 2,25 раза.

- В части поддержки русского языка как основы развития интеграционных процессов в Содружестве Независимых Государств предусматривается:

- увеличение численности лиц, прошедших тестирование по русскому языку как иностранному, - в 1,9 раза;

- увеличение количества справочно-информационных ресурсов 
в сфере русского языка и культуры России в государствах - участниках Содружества Независимых Государств - в 3,5 раза;

- увеличение количества комплектов учебников и учебных пособий, научно-популярных книг и журналов по русскому языку, литературе и культуре России, поставленных в представительства Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству в государствах - участниках Содружества Независимых Государств, что позволит укрепить позиции русского языка как основы интеграционного развития и средства общения в Содружестве Независимых Государств, - в 2,4 раза.

- В части удовлетворения языковых и культурных потребностей соотечественников, проживающих за рубежом, и иностранных граждан предусматривается:

- увеличение численности участников культурно-просветительских мероприятий, популяризирующих русский язык, литературу и культуру России, осуществляемых за рубежом, - в 6 раз;

- увеличение количества комплектов учебников, учебных пособий, научно-популярных книг, художественной литературы, справочных изданий по русскому языку, литературе и культуре России, поставленных в представительства Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и  по международному гуманитарному сотрудничеству в зарубежных странах (без учета данных в отношении государств - участников Содружества Независимых Государств), - в 4,4 раза;

- увеличение доступности использования специальных дистанционных технологий в обучении русскому языку и культуре России для соотечественников (детей и взрослых), проживающих за рубежом, 
что позволит обеспечить уверенное распространение русского языка 
за рубежом и удовлетворение в изучении и использовании русского языка соотечественниками и иностранными гражданами, - на 11 процентов.

Значения показателей социально-экономической эффективности хода реализации Программы, которые будут достигнуты по результатам реализации Программы, представлены в приложении № 5.

Согласно расчетам, проведенным на основании методики оценки социально-экономической эффективности Программы, которая приведена в приложении № 6, будет обеспечена высокая социально-экономическая эффективность реализации Программы.

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к федеральной целевой

программе «Русский язык» 
на 2011 - 2015 годы

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

федеральной целевой программы «Русский язык» на 2011 - 2015 годы,

характеризующие ход ее реализации по годам

| Целевые индикаторы |  | Единица измерения | 2010 год (базовое значение) | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год (конечное значение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель - поддержка, сохранение и распространение русского языка (в том числе среди соотечественников, проживающих за рубежом) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля населения Российской Федерации, владеющего русским языком как родным, в общей численности населения Российской Федерации | процентов | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
| 2. | Доля обучающихся по программам начального общего и основного общего образования, изучающих русский язык как неродной, в общей численности обучающихся | процентов | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 3. | Количество зарубежных стран, в которых более 1 процента населения владеет русским языком | единиц | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 4. | Количество государств - участников Содружества Независимых Государств, в которых более 20 процентов населения владеет русским языком | -»- | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5. | Доля соотечественников, проживающих за рубежом и сохраняющих языковые и этнокультурные связи с Россией, в общей численности соотечественников, проживающих за рубежом | процентов | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| Задача «Обеспечение реализации функции русского языка как государственного языка Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Количество грамматик, словарей и справочников, содержащих нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации | единиц | 4 | 8 | 13 | 19 | 25 | 29 |
| 7. | Количество справочно-информационных ресурсов по русскому языку | -»- | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 8. | Численность лиц, прошедших повышение квалификации и переподготовку преподавателей по вопросам функционирования русского языка как государственного языка Российской Федерации | человек | 3100 | 4300 | 6300 | 8200 | 9700 | 11100 |
| Задача «Создание условий для функционирования русского языка как средства межнационального общения народов Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Количество учебников и (или) учебных пособий по русскому языку и литературе, рекомендованных (допущенных) к использованию в учебном процессе в школах с обучением на родном (нерусском) и русском (неродном) языках в связи с утверждением федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения | единиц | 8 | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| 10. | Численность лиц, успешно прошедших повышение квалификации и переподготовку по вопросам преподавания русского языка как неродного в образовательных учреждениях | человек | 3400 | 5100 | 6700 | 8100 | 10300 | 12000 |
| 11. | Количество подготовленных в рамках Программы учебников и учебных пособий по русскому языку и литературе для детей мигрантов и вынужденных переселенцев | единиц | 6 | 7 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Задача «Поддержка русского языка как основы развития интеграционных процессов в Содружестве Независимых Государств» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Количество справочно-информационных ресурсов в сфере русского языка и культуры России в государствах - участниках Содружества Независимых Государств | единиц | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 13. | Количество культурных и образовательных мероприятий, проводимых в зарубежных странах | единиц | 56 | 76 | 96 | 117 | 138 | 159 |
| 14. | Численность участников культурно-просветительских мероприятий, популяризирующих русский язык, литературу и культуру России, осуществляемых за рубежом | человек | 1000 | 2200 | 3400 | 4400 | 5300 | 6000 |
| 15. | Количество комплектов учебников, учебных пособий, научно-популярных книг и журналов по русскому языку, литературе и культуре России, поставленных в представительства Россотрудничества в государствах - участниках Содружества Независимых Государств | единиц | 50 | 64 | 78 | 92 | 106 | 120 |
| 16. | Численность лиц, прошедших тестирование по русскому языку как иностранному | человек | 5320 | 6320 | 7320 | 8320 | 9320 | 10320 |
| 17. | Количество образовательных учреждений, получивших разрешение на проведение тестирования по русскому языку для желающих приобрести гражданство Российской Федерации | единиц | 153 | 171 | 189 | 209 | 227 | 245 |
| 18. | Численность сертифицированных тестеров, осуществляющих государственное тестирование по русскому языку как иностранному для желающих приобрести гражданство Российской Федерации | человек | 630 | 693 | 756 | 819 | 882 | 945 |
| Задача «Удовлетворение языковых и культурных потребностей соотечественников, проживающих за рубежом» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Количество справочно-информационных ресурсов в сфере русского языка и культуры России в зарубежных странах (без учета данных в отношении государств - участников Содружества Независимых Государств) | единиц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20. | Удельный вес справочно-информационных ресурсов в сфере русского языка и культуры России в зарубежных странах, прошедших апробацию и получивших положительные отзывы | процентов | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 |
| 21. | Количество комплектов учебников, учебных пособий, научно-популярных книг, художественной литературы, справочных изданий по русскому языку, литературе и культуре России, поставленных в представительства Россотрудничества в зарубежных странах (без учета данных в отношении государств - участников Содружества Независимых Государств) | единиц | 70 | 118 | 166 | 214 | 262 | 310 |
| 22. | Количество мероприятий научно-методического, образовательного и культурно-просветительского характера для соотечественников, проживающих за рубежом | -»- | 56 | 75 | 94 | 113 | 132 | 151 |
| 23. | Количество представительств Россотрудничества, в которых внедрено разработанное и апробированное программно-методическое обеспечение глобальной системы использования специальных дистанционных технологий в обучении русскому языку за рубежом | единиц | - | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к федеральной целевой программе «Русский язык» 
на 2011 - 2015 годы

Объем и источники финансового обеспечения федеральной целевой программы «Русский язык» на 2011 - 2015 годы

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

|  | 2011 - 2015 годы - всего | В том числе |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Всего | 2526,66 | 476,5 | 529,21 | 553,47 | 508,61 | 458,87 |
| Федеральный бюджет | 2179,1 | 409,5 | 458,5 | 482,8 | 440,3 | 388 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР | 89 | 19,5 | 24 | 23 | 14,5 | 8 |
| прочие нужды | 2090,1 | 390 | 434,5 | 459,8 | 425,8 | 38 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Минобрнауки России - всего | 1499,5 | 284 | 311 | 338 | 301,5 | 265 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР | 89 | 19,5 | 24 | 23 | 14,5 | 8 |
| прочие нужды | 1410,5 | 264,5 | 287 | 315 | 287 | 257 |
| Россотрудничество - всего | 679,6 | 125,5 | 147,5 | 144,8 | 138,8 | 123 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР | - | - | - | - | - | - |
| прочие нужды | 679,6 | 125,5 | 147,5 | 144,8 | 138,8 | 123 |
| Бюджеты субъектов Российской Федерации - всего | 142,16 | 31 | 29,41 | 28,37 | 28,01 | 25,37 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР | 2,52 | 1 | 0,41 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| прочие нужды | 139,64 | 30 | 29 | 28 | 27,64 | 25 |
| Внебюджетные источники - всего | 205,4 | 36 | 41,3 | 42,3 | 40,3 | 45,5 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР | 10,4 | 2 | 2,3 | 2,3 | 1,3 | 2,5 |
| прочие нужды | 195 | 34 | 39 | 40 | 39 | 43 |

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к федеральной целевой

программе «Русский язык»

на 2011 - 2015 годы

ОБЪЕМ  И  ИСТОЧНИКИ

финансового обеспечения федеральной целевой программы

«Русский язык» на 2011 - 2015 годы с распределением по задачам

и государственным заказчикам

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

|  | 2011 - 2015 годы - всего | В том числе |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Задача «Обеспечение реализации функции русского языка как государственного языка Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 660,12 | 126,4 | 135,91 | 148,87 | 131,57 | 117,37 |
| Федеральный бюджет - всего | 554 | 105 | 116 | 127 | 109 | 97 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР | 24 | 5 | 6 | 7 | 4 | 2 |
| прочие нужды | 530 | 100 | 110 | 120 | 105 | 95 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Минобрнауки России - всего | 554 | 105 | 116 | 127 | 109 | 97 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР | 24 | 5 | 6 | 7 | 4 | 2 |
| прочие нужды | 530 | 100 | 110 | 120 | 105 | 95 |
| Россотрудничество - всего | - | - | - | - | - | - |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР | - | - | - | - | - | - |
| прочие нужды | - | - | - | - | - | - |
| Бюджеты субъектов Российской Федерации - всего | 53,72 | 10,9 | 9,31 | 10,17 | 12,17 | 11,17 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР | 1,72 | 0,9 | 0,31 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| прочие нужды | 52 | 10 | 9 | 10 | 12 | 11 |
| Внебюджетные источники - всего | 52,4 | 10,5 | 10,6 | 11,7 | 10,4 | 9,2 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР | 2,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,4 | 0,2 |
| прочие нужды | 50 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 |
| Задача «Создание условий для функционирования русского языка как средства межнационального общения народов Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по задаче | 512,9 | 85,6 | 108,7 | 116,8 | 108 | 93,8 |
| Федеральный бюджет - всего | 464 | 75 | 97 | 106 | 99,5 | 86,5 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР | 24 | 5 | 7 | 6 | 4,5 | 1,5 |
| прочие нужды | 440 | 70 | 90 | 100 | 95 | 85 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Минобрнауки России - всего | 464 | 75 | 97 | 106 | 99,5 | 86,5 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР | 24 | 5 | 7 | 6 | 4,5 | 1,5 |
| прочие нужды | 440 | 70 | 90 | 100 | 95 | 85 |
| Россотрудничество - всего | - | - | - | - | - | - |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР | - | - | - | - | - | - |
| прочие нужды | - | - | - | - | - | - |
| Бюджеты субъектов Российской Федерации - всего | 15,8 | 4,1 | 4,1 | 3,2 | 2,2 | 2,2 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР | 0,8 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| прочие нужды | 15 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| Внебюджетные источники - всего | 33,1 | 6,5 | 7,6 | 7,6 | 6,3 | 5,1 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР | 2,1 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,1 |
| прочие нужды | 31 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 |
| Задача «Поддержка русского языка как основы развития интеграционных процессов в Содружестве Независимых Государств» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по задаче | 606,6 | 132 | 129 | 126,3 | 114,1 | 105,2 |
| Федеральный бюджет - всего | 504,6 | 114,5 | 109,5 | 104,8 | 93,8 | 82 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР | 19,5 | 4,5 | 5 | 5 | 3 | 2 |
| прочие нужды | 485,1 | 110 | 104,5 | 99,8 | 90,8 | 80 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Минобрнауки России - всего | 333,5 | 74,5 | 65 | 70 | 65 | 59 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР | 19,5 | 4,5 | 5 | 5 | 3 | 2 |
| прочие нужды | 314 | 70 | 60 | 65 | 62 | 57 |
| Россотрудничество - всего | 171,1 | 40 | 44,5 | 34,8 | 28,8 | 23 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР | - | - | - | - | - | - |
| прочие нужды | 171,1 | 40 | 44,5 | 34,8 | 28,8 | 23 |
| Бюджеты субъектов Российской Федерации - всего | 42 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР | - | - | - | - | - | - |
| прочие нужды | 42 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| Внебюджетные источники - всего | 60 | 9,5 | 10,5 | 12,5 | 12,3 | 15,2 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР | 2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,2 |
| прочие нужды | 58 | 9 | 10 | 12 | 12 | 15 |
| Задача «Удовлетворение языковых и культурных потребностей соотечественников, проживающих за рубежом» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по задаче | 747,04 | 132,5 | 155,6 | 161,5 | 154,94 | 142,5 |
| Федеральный бюджет - всего | 656,5 | 115 | 136 | 145 | 138 | 122,5 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР | 21,5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2,5 |
| прочие нужды | 635 | 110 | 130 | 140 | 135 | 120 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Минобрнауки России - всего | 148 | 29,5 | 33 | 35 | 28 | 22,5 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР | 21,5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2,5 |
| прочие нужды | 126,5 | 24,5 | 27 | 30 | 25 | 20 |
| Россотрудничество - всего | 508,5 | 85,5 | 103 | 110 | 110 | 100 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР | - | - | - | - | - | - |
| прочие нужды | 508,5 | 85,5 | 103 | 110 | 110 | 100 |
| Бюджеты субъектов Российской Федерации - всего | 30,64 | 8 | 7 | 6 | 5,64 | 4 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР | - | - | - | - | - | - |
| прочие нужды | 30,64 | 8 | 7 | 6 | 5,64 | 4 |
| Внебюджетные источники - всего | 59,9 | 9,5 | 12,6 | 10,5 | 11,3 | 16 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР | 3,9 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 2 |
| прочие нужды | 56 | 9 | 12 | 10 | 11 | 14 |
| Всего по Программе | 2526,66 | 476,5 | 529,21 | 553,47 | 508,61 | 458,87 |
| Федеральный бюджет - всего | 2 179,1 | 409,5 | 458,5 | 482,8 | 440,3 | 388 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР | 89 | 19,5 | 24 | 23 | 14,5 | 8 |
| прочие нужды | 2 090,1 | 390 | 434,5 | 459,8 | 425,8 | 380 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Минобрнауки России - всего | 1499,5 | 284 | 311 | 338 | 301,5 | 265 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР | 89 | 19,5 | 24 | 23 | 14,5 | 8 |
| прочие нужды | 1410,5 | 264,5 | 287 | 315 | 287 | 257 |
| Россотрудничество - всего | 679,6 | 125,5 | 147,5 | 144,8 | 138,8 | 123 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР | - | - | - | - | - | - |
| прочие нужды | 679,6 | 125,5 | 147,5 | 144,8 | 138,8 | 123 |
| Бюджеты субъектов Российской Федерации - всего | 142,16 | 31 | 29,41 | 28,37 | 28,01 | 25,37 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР | 2,52 | 1 | 0,41 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| прочие нужды | 139,64 | 30 | 29 | 28 | 27,64 | 25 |
| Внебюджетные источники - всего | 205,4 | 36 | 41,3 | 42,3 | 40,3 | 45,5 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР | 10,4 | 2 | 2,3 | 2,3 | 1,3 | 2,5 |
| прочие нужды | 195 | 34 | 39 | 40 | 39 | 43 |

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к федеральной целевой

программе «Русский язык»

на 2011 - 2015 годы

П Е Р Е Ч Е Н Ь

мероприятий федеральной целевой программы «Русский язык» на 2011 - 2015 годы

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

| Задачи, мероприятия и государственные заказчики Программы | 2011 - 2015 годы - всего | В том числе |  |  |  |  | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |  |
| Задача «Обеспечение реализации функции русского языка как государственного языка Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 660,12 | 126,4 | 135,91 | 148,87 | 131,57 | 117,37 |  |
| Федеральный бюджет - всего | 554 | 105 | 116 | 127 | 109 | 97 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР | 24 | 5 | 6 | 7 | 4 | 2 |  |
| прочие нужды | 530 | 100 | 110 | 120 | 105 | 95 |  |
| Бюджеты субъектов Российской Федерации - всего | 53,72 | 10,9 | 9,31 | 10,17 | 12,17 | 11,17 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР | 1,72 | 0,9 | 0,31 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |  |
| прочие нужды | 52 | 10 | 9 | 10 | 12 | 11 |  |
| Внебюджетные источники - всего | 52,4 | 10,5 | 10,6 | 11,7 | 10,4 | 9,2 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР | 2,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,4 | 0,2 |  |
| прочие нужды | 50 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 |  |
| Разработка и экспертиза грамматик, словарей и справочников, содержащих нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации | 32,61 | 6,55 | 6,86 | 6,9 | 6,7 | 5,6 | не менее 25 грамматик, словарей и справочников, содержащих нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации |
| Федеральный бюджет - всего | 18 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Минобрнауки России: |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР | 14 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 |  |
| прочие нужды | 4 | - | - | - | 2 | 2 |  |
| Россотрудничество: |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР | - | - | - | - | - | - |  |
| прочие нужды | - | - | - | - | - | - |  |
| Бюджеты субъектов Российской Федерации - всего | 1,71 | 0,55 | 0,26 | 0,2 | 0,3 | 0,4 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР | 0,41 | 0,35 | 0,06 | - | - | - |  |
| прочие нужды | 1,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 |  |
| Внебюджетные источники - всего | 12,9 | 3 | 2,6 | 2,7 | 2,4 | 2,2 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР | 2,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,4 | 0,2 |  |
| прочие нужды | 10,5 | 2,5 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| Разработка и апробация справочно-информационных ресурсов по вопросам функционирования русского языка как государственного языка Российской Федерации | 22,74 | 4,2 | 4,65 | 5,63 | 4,63 | 3,63 | не менее 5 новых справочно-информационных ресурсов по русскому языку |
| Федеральный бюджет - всего | 11 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Минобрнауки России: |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |  |
| прочие нужды | 1 | - | - | - | - | 1 |  |
| Россотрудничество: |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР | - | - | - | - | - | - |  |
| прочие нужды | - | - | - | - | - | - |  |
| Бюджеты субъектов Российской Федерации - всего | 3,24 | 0,7 | 0,65 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР | 0,50 | 0,4 | 0,1 | - | - | - |  |
| прочие нужды | 2,74 | 0,3 | 0,55 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |  |
| Внебюджетные источники - всего | 8,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР | - | - | - | - | - | - |  |
| прочие нужды | 8,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |
| Организация и проведение мероприятий по повышению квалификации и переподготовке преподавателей по вопросам функционирования русского языка как государственного языка Российской Федерации | 480,81 | 84,9 | 93,65 | 115,52 | 99,42 | 87,32 | проведение не менее 25 курсов (семинаров) повышения квалификации, подготовка не менее 8000 специалистов |
| Федеральный бюджет - всего | 405 | 70 | 80 | 100 | 83 | 72 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Минобрнауки России: |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР | - | - | - | - | - | - |  |
| прочие нужды | 405 | 70 | 80 | 100 | 83 | 72 |  |
| Россотрудничество: |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР | - | - | - | - | - | - |  |
| прочие нужды | - | - | - | - | - | - |  |
| Бюджеты субъектов Российской Федерации - всего | 44,81 | 8,9 | 7,65 | 8,52 | 10,42 | 9,32 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР | - | - | - | - | - | - |  |
| прочие нужды | 44,81 | 8,9 | 7,65 | 8,52 | 10,42 | 9,32 |  |
| Внебюджетные источники - всего | 31 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР | - | - | - | - | - | - |  |
| прочие нужды | 31 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 |  |
| Обеспечение управления реализацией Программы | 123,96 | 30,75 | 30,75 | 20,82 | 20,82 | 20,82 | обеспечение реализации всех мероприятий Программы, включая проведение не менее 10 заседаний научно-координационного совета и сопровождение государственного заказа (не менее 50 конкурсов и аукционов ежегодно) |
| Федеральный бюджет - всего | 120 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Минобрнауки России: |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР | - | - | - | - | - | - |  |
| прочие нужды | 120 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 |  |
| Россотрудничество: |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР | - | - | - | - | - | - |  |
| прочие нужды | - | - | - | - | - | - |  |
| Бюджеты субъектов Российской Федерации - всего | 3,96 | 0,75 | 0,75 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР | 0,81 | 0,15 | 0,15 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |  |
| прочие нужды | 3,15 | 0,6 | 0,6 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |  |
| Внебюджетные источники - всего | - | - | - | - | - | - |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР | - | - | - | - | - | - |  |
| прочие нужды | - | - | - | - | - | - |  |
| Задача «Создание условий для функционирования русского языка как средства межнационального общения народов Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 512,9 | 85,6 | 108,7 | 116,8 | 108 | 93,8 |  |
| Федеральный бюджет - всего | 464 | 75 | 97 | 106 | 99,5 | 86,5 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР | 24 | 5 | 7 | 6 | 4,5 | 1,5 |  |
| прочие нужды | 440 | 70 | 90 | 100 | 95 | 85 |  |
| Бюджеты субъектов Российской Федерации - всего | 15,8 | 4,1 | 4,1 | 3,2 | 2,2 | 2,2 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР | 0,8 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
| прочие нужды | 15 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |  |
| Внебюджетные источники - всего | 33,1 | 6,5 | 7,6 | 7,6 | 6,3 | 5,1 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР | 2,1 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,1 |  |
| прочие нужды | 31 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 |  |
| Разработка и внедрение учебников и учебных пособий по русскому языку и литературе для школ с обучением на русском (неродном) и родном (нерусском) языках | 29,85 | 6,45 | 6,9 | 5,8 | 5,6 | 5,1 | не менее 10 учебников и учебных пособий по русскому языку и литературе и их апробация в 10 субъектах Российской Федерации |
| Федеральный бюджет - всего | 15 | 2,5 | 3,5 | 3 | 3 | 3 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Минобрнауки России: |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР | 12 | 2,5 | 3,5 | 3 | 2,5 | 0,5 |  |
| прочие нужды | 3 | - | - | - | 0,5 | 2,5 |  |
| Россотрудничество: |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР | - | - | - | - | - | - |  |
| прочие нужды | - | - | - | - | - | - |  |
| Бюджеты субъектов Российской Федерации - всего | 5,35 | 1,95 | 1,4 | 0,8 | 0,6 | 0,6 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| прочие нужды | 4,85 | 1,85 | 1,3 | 0,7 | 0,5 | 0,5 |  |
| Внебюджетные источники - всего | 9,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,5 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР | - | - | - | - | - | - |  |
| прочие нужды | 9,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,5 |  |
| Разработка и апробация учебников и учебных пособий по русскому языку и литературе для детей мигрантов и вынужденных переселенцев | 30,1 | 5,3 | 7,4 | 6,9 | 5,6 | 4,9 | не менее 10 учебников и учебных пособий по русскому языку и литературе и их апробация в 8 федеральных округах |
| Федеральный бюджет - всего | 15 | 2,5 | 3,5 | 3 | 3 | 3 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Минобрнауки России: |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР | 12 | 2,5 | 3,5 | 3 | 2 | 1 |  |
| прочие нужды | 3 | - | - | - | 1 | 2 |  |
| Россотрудничество: |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР | - | - | - | - | - | - |  |
| прочие нужды | - | - | - | - | - | - |  |
| Бюджеты субъектов Российской Федерации - всего | 1,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР | - | - | - | - | - | - |  |
| прочие нужды | 1,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,30 | 0,3 |  |
| Внебюджетные источники - всего | 13,6 | 2,5 | 3,6 | 3,6 | 2,3 | 1,6 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР | 2,1 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,1 |  |
| прочие нужды | 11,5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1,5 |  |
| Организация мероприятий и проведение повышения квалификации и переподготовки по вопросам преподавания русского языка как неродного в образовательных учреждениях разных типов и видов | 452,95 | 73,85 | 94,4 | 104,1 | 96,8 | 83,8 | не менее 25 курсов (семинаров) повышения квалификации, не менее 8000 человек, прошедших повышение квалификации и переподготовку по вопросам преподавания русского языка как неродного в образовательных учреждениях; проведение не менее 10 мероприятий |
| Федеральный бюджет - всего | 434 | 70 | 90 | 100 | 93,5 | 80,5 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Минобрнауки России |  |  |  |  |  |  | этнокультурной тематики |
| НИОКР | - | - | - | - | - | - |  |
| прочие нужды | 434 | 70 | 90 | 100 | 93,5 | 80,5 |  |
| Россотрудничество: |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР | - | - | - | - | - | - |  |
| прочие нужды | - | - | - | - | - | - |  |
| Бюджеты субъектов Российской Федерации - всего | 8,95 | 1,85 | 2,4 | 2,1 | 1,3 | 1,3 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР | 0,3 | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| прочие нужды | 8,65 | 1,85 | 2,4 | 2 | 1,2 | 1,2 |  |
| Внебюджетные источники - всего | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР | - | - | - | - | - | - |  |
| прочие нужды | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| Задача «Поддержка русского языка как основы развития интеграционных процессов в Содружестве Независимых Государств» |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 606,6 | 132 | 129 | 126,3 | 114,1 | 105,2 |  |
| Федеральный бюджет - всего | 504,6 | 114,5 | 109,5 | 104,8 | 93,8 | 82 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР | 19,5 | 4,5 | 5 | 5 | 3 | 2 |  |
| прочие нужды | 485,1 | 110 | 104,5 | 99,8 | 90,8 | 80 |  |
| Бюджеты субъектов Российской Федерации - всего | 42 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР | - | - | - | - | - | - |  |
| прочие нужды | 42 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 |  |
| Внебюджетные источники - всего | 60 | 9,5 | 10,5 | 12,5 | 12,3 | 15,2 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР | 2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,2 |  |
| прочие нужды | 58 | 9 | 10 | 12 | 12 | 15 |  |
| Разработка и апробация справочно-информационных ресурсов в сфере русского языка и культуры России для граждан государств - участников Содружества Независимых Государств | 16,1 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,3 | 2,8 | не менее 5 новых внедренных справочно-информационных ресурсов в сфере русского языка и литературы для граждан государств - участников Содружества Независимых Государств |
| Федеральный бюджет - всего | 9,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,5 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Минобрнауки России: |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР | 9,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,5 |  |
| прочие нужды | - | - | - | - | - | - |  |
| Россотрудничество: |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР | - | - | - | - | - | - |  |
| прочие нужды | - | - | - | - | - | - |  |
| Бюджеты субъектов Российской Федерации - всего | - | - | - | - | - | - |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР | - | - | - | - | - | - |  |
| прочие нужды | - | - | - | - | - | - |  |
| Внебюджетные источники - всего | 6,6 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 1,3 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР | - | - | - | - | - | - |  |
| прочие нужды | 6,6 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 1,3 |  |
| Организация поставок в представительства Россотрудничества в государствах - участниках Содружества Независимых Государств учебников и учебных пособий, научно-популярных книг и журналов по русскому языку, литературе и культуре России | 95,7 | 20,3 | 20,3 | 19,7 | 20,2 | 15,2 | не менее 70 комплектов учебников и учебных пособий, научно-популярных книг и журналов по русскому языку, литературе и культуре России (по 5 комплектов не менее чем в 14 представительств Россотрудничества в государствах - участниках Содружества Независимых Государств, |
| Федеральный бюджет - всего | 94,5 | 2 | 2 | 19,5 | 20 | 15 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  | Республику Абхазия и Республику Южная Осетия) |
| Минобрнауки России: |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР | - | - | - | - | - | - |  |
| прочие нужды | - | - | - | - | - | - |  |
| Россотрудничество: |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР | - | - | - | - | - | - |  |
| прочие нужды | 94,5 | 20 | 20 | 19,5 | 20 | 15 |  |
| Бюджеты субъектов Российской Федерации - всего | - | - | - | - | - | - |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР | - | - | - | - | - | - |  |
| прочие нужды | - | - | - | - | - | - |  |
| Внебюджетные источники - всего | 1,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР | - | - | - | - | - | - |  |
| прочие нужды | 1,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
| Подготовка и проведение комплексных мероприятий культурно-просветительского, образовательного и научно-методического характера, направленных на продвижение, поддержку и укрепление позиций русского языка, а также популяризацию российской науки, культуры и образования в мире | 131,82 | 26,63 | 27,18 | 27,03 | 25,69 | 25,29 | не менее 65 мероприятий (ежегодно - не менее 8 мероприятий в странах дальнего зарубежья и не менее 5 - в государствах - участниках Содружества Независимых Государств), участие - не менее 6000 человек |
| Федеральный бюджет - всего | 94 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Минобрнауки России: |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР | - | - | - | - | - | - |  |
| прочие нужды | 58 | 10 | 10 | 13 | 13 | 12 |  |
| Россотрудничество: |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР | - | - | - | - | - | - |  |
| прочие нужды | 36 | 10 | 10 | 6 | 5 | 5 |  |
| Бюджеты субъектов Российской Федерации - всего | 19,22 | 3,63 | 4,08 | 4,03 | 3,69 | 3,79 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР | - | - | - | - | - | - |  |
| прочие нужды | 19,22 | 3,63 | 4,08 | 4,03 | 3,69 | 3,79 |  |
| Внебюджетные источники - всего | 18,6 | 3 | 3,1 | 4 | 4 | 4,5 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР | - | - | - | - | - | - |  |
| прочие нужды | 18,6 | 3 | 3,1 | 4 | 4 | 4,5 |  |
| Разработка, апробация, тиражирование и поставка комплектов учебников, учебных пособий, методических и справочно-информационных материалов по русскому языку, российской литературе и культуре с учетом этнокультурных, социальных и профессиональных особенностей целевых аудиторий в странах дальнего и ближнего зарубежья (для различных форм дополнительного обучения, самостоятельного изучения и повышения квалификации) | 134,98 | 31,37 | 26,92 | 27,67 | 24,81 | 24,21 | не менее 25 комплектов учебных пособий и учебников, их поставка не менее чем в 25 представительств Россотрудничества |
| Федеральный бюджет - всего | 110,5 | 27,5 | 22,5 | 22,5 | 20 | 18 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Минобрнауки России: |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР | 10 | 2,5 | 3 | 3 | 1 | 0,5 |  |
| прочие нужды | 100,5 | 25 | 19,5 | 19,5 | 19 | 17,5 |  |
| Россотрудничество: |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР | - | - | - | - | - | - |  |
| прочие нужды | - | - | - | - | - | - |  |
| Бюджеты субъектов Российской Федерации - всего | 9,68 | 1,87 | 2,12 | 2,17 | 1,81 | 1,71 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР | - | - | - | - | - | - |  |
| прочие нужды | 9,68 | 1,87 | 2,12 | 2,17 | 1,81 | 1,71 |  |
| Внебюджетные источники - всего | 14,8 | 2 | 2,3 | 3 | 3 | 4,5 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР | - | - | - | - | - | - |  |
| прочие нужды | 14,8 | 2 | 2,3 | 3 | 3 | 4,5 |  |
| Организационно-методическое обеспечение проведения тестирования по русскому языку для различных категорий граждан стран дальнего и ближнего зарубежья | 70,6 | 17 | 17 | 15,8 | 10,6 | 10,2 | не менее 5000 человек, прошедших тестирование по русскому языку; разработка не менее 5 проектов нормативных правовых документов, не менее 5 методических руководств; организация не менее 15 методических мероприятий |
| Федеральный бюджет - всего | 61,1 | 15 | 15 | 13,8 | 8,8 | 8,5 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Минобрнауки России: |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР | - | - | - | - | - | - |  |
| прочие нужды | 61,1 | 15 | 15 | 13,8 | 8,8 | 8,5 |  |
| Россотрудничество: |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР | - | - | - | - | - | - |  |
| прочие нужды | - | - | - | - | - | - |  |
| Бюджеты субъектов Российской Федерации - всего | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР | - | - | - | - | - | - |  |
| прочие нужды | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Внебюджетные источники - всего | 4,5 | 1 | 1 | 1 | 0,8 | 0,7 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР | 2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,2 |  |
| прочие нужды | 2,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
| Повышение квалификации и переподготовка кадров для образовательных учреждений с преподаванием русского языка и русским языком обучения в странах ближнего и дальнего зарубежья | 157,4 | 33,7 | 34,1 | 32,6 | 29,5 | 27,5 | не менее 4000 прошедших повышение квалификации и переподготовку специалистов из учреждений с преподаванием русского языка; проведение не менее 38 курсов (семинаров) |
| Федеральный бюджет - всего | 135 | 30 | 30 | 28 | 25 | 22 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Минобрнауки России: |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР | - | - | - | - | - | - |  |
| прочие нужды | 94,4 | 20 | 15,5 | 18,7 | 21,2 | 19 |  |
| Россотрудничество: |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР | - | - | - | - | - | - |  |
| прочие нужды | 40,6 | 10 | 14,5 | 9,3 | 3,8 | 3 |  |
| Бюджеты субъектов Российской Федерации - всего | 8,1 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 1,5 | 1,5 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР | - | - | - | - | - | - |  |
| прочие нужды | 8,1 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 1,5 | 1,5 |  |
| Внебюджетные источники - всего | 14,3 | 2,2 | 2,3 | 2,8 | 3 | 4 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР | - | - | - | - | - | - |  |
| прочие нужды | 14,3 | 2,2 | 2,3 | 2,8 | 3 | 4 |  |
| Задача «Удовлетворение языковых и культурных потребностей соотечественников, проживающих за рубежом» |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 747,04 | 132,5 | 155,6 | 161,5 | 154,94 | 142,5 |  |
| Федеральный бюджет - всего | 656,5 | 115 | 136 | 145 | 138 | 122,5 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР | 21,5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2,5 |  |
| прочие нужды | 635 | 110 | 130 | 140 | 135 | 120 |  |
| Бюджеты субъектов Российской Федерации - всего | 30,64 | 8 | 7 | 6 | 5,64 | 4 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР | - | - | - | - | - | - |  |
| прочие нужды | 30,64 | 8 | 7 | 6 | 5,64 | 4 |  |
| Внебюджетные источники - всего | 59,9 | 9,5 | 12,6 | 10,5 | 11,3 | 16 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР | 3,9 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 2 |  |
| прочие нужды | 56 | 9 | 12 | 10 | 11 | 14 |  |
| Разработка и апробация справочно-информационных ресурсов в сфере русского языка и культуры России в зарубежных странах | 17,7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3,7 | не менее 5 новых ресурсов для зарубежных стран |
| Федеральный бюджет - всего | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Минобрнауки России: |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| прочие нужды | - | - | - | - | - | - |  |
| Россотрудничество: |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР | - | - | - | - | - | - |  |
| прочие нужды | - | - | - | - | - | - |  |
| Бюджеты субъектов Российской Федерации - всего | 5,2 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 0,7 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР | - | - | - | - | - | - |  |
| прочие нужды | 5,2 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 0,7 |  |
| Внебюджетные источники - всего | 7,5 | 1,5 | 2 | 1 | 1 | 2 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР | - | - | - | - | - | - |  |
| прочие нужды | 7,5 | 1,5 | 2 | 1 | 1 | 2 |  |
| Организация и проведение научно-методических, образовательных и культурно-просветительских мероприятий, направленных на сохранение русского языка в среде соотечественников, проживающих за рубежом | 289,2 | 46,7 | 58,6 | 67,6 | 63,1 | 53,2 | не менее 95 мероприятий в зарубежных странах (ежегодно не менее 7 - в странах дальнего зарубежья и не менее 12 - в государствах-участниках Содружества Независимых Государств) |
| Федеральный бюджет - всего | 249,5 | 40 | 50 | 60 | 55 | 44,5 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Минобрнауки России: |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР | - | - | - | - | - | - |  |
| прочие нужды | - | - | - | - | - | - |  |
| Россотрудничество: |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР | - | - | - | - | - | - |  |
| прочие нужды | 249,5 | 40 | 50 | 60 | 55 | 44,5 |  |
| Бюджеты субъектов Российской Федерации - всего | 13,5 | 3 | 3 | 3 | 2,5 | 2 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР | - | - | - | - | - | - |  |
| прочие нужды | 13,5 | 3 | 3 | 3 | 2,5 | 2 |  |
| Внебюджетные источники - всего | 26,2 | 3,7 | 5,6 | 4,6 | 5,6 | 6,7 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР | - | - | - | - | - | - |  |
| прочие нужды | 26,2 | 3,7 | 5,6 | 4,6 | 5,6 | 6,7 |  |
| Поставка в представительства Россотрудничества за рубежом учебной, художественной, научно-популярной, справочной литературы и мультимедийных изданий для обеспечения культурных и образовательных потребностей соотечественников и их детей, проживающих за рубежом | 194,3 | 30,8 | 40,9 | 40,9 | 40,9 | 40,8 | не менее 240 комплектов учебной, художественной, научно-популярной, справочной литературы и мультимедийных изданий (не менее 5 комплектов в каждое из не менее чем 48 представительств Россотрудничества) |
| Федеральный бюджет - всего | 190 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Минобрнауки России: |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР | - | - | - | - | - | - |  |
| прочие нужды | - | - | - | - | - | - |  |
| Россотрудничество: |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР | - | - | - | - | - | - |  |
| прочие нужды | 190 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |
| Бюджеты субъектов Российской Федерации - всего | 2,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР | - | - | - | - | - | - |  |
| прочие нужды | 2,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
| Внебюджетные источники - всего | 1,8 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР | - | - | - | - | - | - |  |
| прочие нужды | 1,8 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |  |
| Разработка, апробация и внедрение программно-методического обеспечения системы использования специальных дистанционных технологий в обучении русскому языку за рубежом; создание координационно-методических центров глобальной системы использования специальных дистанционных технологий в обучении русскому языку за рубежом и обеспечение их функционирования | 245,84 | 51 | 52,1 | 50 | 47,94 | 44,8 | не менее 20 комплектов программно-методического обеспечения и не менее 20 координационно-методических центров на базе представительств Россотрудничества с внедренным программно-методическим обеспечением |
| Федеральный бюджет - всего | 212 | 44 | 45 | 44 | 42 | 37 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Минобрнауки России: |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР | 16,5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1,5 |  |
| прочие нужды | 126,5 | 24,5 | 27 | 30 | 25 | 20 |  |
| Россотрудничество: |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР | - | - | - | - | - | - |  |
| прочие нужды | 69 | 15,5 | 13 | 10 | 15 | 15,5 |  |
| Бюджеты субъектов Российской Федерации - всего | 9,44 | 3 | 2,5 | 1,5 | 1,64 | 0,8 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР | - | - | - | - | - | - |  |
| прочие нужды | 9,44 | 3 | 2,5 | 1,5 | 1,64 | 0,8 |  |
| Внебюджетные источники - всего | 24,4 | 4 | 4,6 | 4,5 | 4,3 | 7 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР | 3,9 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 2 |  |
| прочие нужды | 20,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 5 |  |

______________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к федеральной целевой

программе «Русский язык»

на 2011 - 2015 годы

П О К А З А Т Е Л И

социально-экономической эффективности федеральной целевой программы «Русский язык» на 2011 - 2015 годы, характеризующие ход и конечные результаты ее реализации

|  | Показатели | Единица измерения | Значение показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 год | 2015 год |
| 1. | Обеспеченность населения лингвокультурологической информацией в сфере русского языка и литературы | процентов | 38 | 54,8 |
| 2. | Доступность для населения просветительских мероприятий, популяризирующих русский язык, литературу и культуру России | -»- | 21 | 45,7 |
| 3. | Численность преподавателей, прошедших переподготовку по преподаванию русского языка как неродного и иностранного | человек | 3400 | 12000 |
| 4. | Доступность использования специальных дистанционных технологий в обучении русскому языку и литературе для лиц государств - участников Содружества Независимых Государств | процентов | 22 | 38 |
| 5. | Доступность для соотечественников, проживающих за рубежом, информационных материалов по русскому языку и культуре России | процентов | 38 | 40 |
| 6. | Доступность использования специальных дистанционных технологий в обучении соотечественников (детей и взрослых), проживающих за рубежом, русскому языку и культуре России | -»- | 22 | 33 |

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к федеральной целевой программе «Русский язык»

на 2011 - 2015 годы

М Е Т О Д И К А

оценки социально-экономической эффективности реализации федеральной целевой программы «Русский язык» на 2011 - 2015 годы

Целями Программы является поддержка, сохранение и распространение русского языка, в том числе среди соотечественников, проживающих за рубежом. Социально-экономическая эффективность реализации Программы характеризуется показателями, отражающими их влияние на достижение целей Программы.

Оценка реализации Программы проводится на основе сопоставления планируемого и фактически достигнутого показателя социально-экономической эффективности реализации мероприятий по поддержке русского языка.

Степень достижения запланированных результатов предполагается оценивать на основании сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов и показателей с их плановыми значениями.

Оценка эффективности реализации Программы определяется по формуле:

E=DплPбс

где:

Е - показатель эффективности реализации Программы;

Dпл - оценка достижения запланированных значений показателей;

Pбс - оценка полноты использования бюджетных средств.

Оценка достижения запланированных значений показателей определяется по формуле:

Dпл=1nПi1mSпл

где:

n - количество фактически достигнутых показателей;

Пi - фактически достигнутые значения показателей;

m - количество плановых показателей;

Sпл - плановые значения показателей.

Оценка полноты использования бюджетных средств определяется по формуле:

Ρбс=1kQбс1kWбс

где:

k - количество мероприятий Программы;

Qбс - фактическое использование бюджетных средств по отдельным мероприятиям Программы;

Wбс - плановое использование бюджетных средств.

Оценка эффективности реализации Программы будет тем выше, чем выше уровень достижения показателей и меньше уровень использования бюджетных средств, при этом E > 1,4 характеризует очень высокую эффективность реализации Программы (значительно превышает плановые значения показателей), 1 < E < 1,4 - высокую эффективность реализации Программы (превышение значений показателей), 0,5 < E < 1 - низкую эффективность реализации Программы (не в полной мере достигнуты плановые значения показателей), E < 0,5 - крайне низкую эффективность реализации Программы (не достигнуты плановые значения показателей более чем в 2 раза).

____________